GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, Osijek, OIB:30050049642, koga zastupa gradonačelnik Ivan Radić, mag. oec. (u nastavku teksta: Naručitelj)

i

_________________, OIB:__________ koje zastupa __________(u nastavku teksta: Izvršitelj),

sklopili su

### U G O V O R

o izradi tehničke dokumentacije potrebne za rekonstrukciju zgrade dječjeg vrtića Latica – Gornji grad, Vijenac Augusta Cesarca 37

Članak 1.

Ovaj ugovor sklapa se na temelju provedenog postupka jednostavne nabave za izradu projektne i druge dokumentacije za rekonstrukciju zgrade dječjeg vrtića Latica – Gornji grad, na k.č.br. 1552/61 k.o. Osijek, Vijenac Augusta Cesarca 37 i ponude Izvršitelja broj ___________od _______koja je u navedenom postupku jednostavne nabave odabrana kao najpovoljnija.

Članak 2.

Temeljem ovog ugovora Izvršitelj je dužan izvršiti:

- izradu Glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade dječjeg vrtića Latica – Gornji grad, na k.č.br. 1552/61 k.o. Osijek, Vijenac Augusta Cesarca 37

- ishođenje Građevinske dozvole za rekonstrukciju zgrade dječjeg vrtića

- usluge koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projektne dokumentacije

- usluge projektantskog nadzora tijekom predviđenog roka realizacije

- stručna pomoć i pojašnjenja na upite ponuditelja tijekom provođenja postupka javne nabave za izvođača radova i stručni nadzor,

a sve sukladno ponudi iz članka 1. ovog ugovora.

Članak 3.

Cijena usluga iz čl. 2. ovoga ugovora iznosi:

|  |  | kuna |
| --- | --- | --- |
| +PDV |  | kuna |
| Ukupno: |  | kuna |
| (slovima: kuna) |  |  |

Navedena cijena je fiksna i nepromjenjiva.

Članak 4.

Izvršitelj se obvezuje izraditi glavni projekt u sljedećim rokovima:

- 30 dana za izradu i usuglašavanje varijantnog idejnog rješenja (Naručitelj u suradnji sa UO za društvene djelatnosti)

- 30 dana od dana usuglašavanja idejnog rješenja za pribavljanje posebnih uvjeta, izradu glavnog projekta

- 30 dana od izrade glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole

Projektantski nadzor Izvršitelj je dužan pružati tijekom roka izvođenja radova na rekonstrukciji predmetnog objekta.

Članak 5.

Glavni projekt mora biti cjelovit, izrađen prema važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji i projektnom zadatku te u skladu sa važećim zakonima i propisima Republike Hrvatske te dobroj inženjerskoj praksi.

Izvršitelj je dužan usvojiti sve novonastale izmjene u zakonskoj regulativi koje nastanu tijekom izvršavanja izrade glavnog projekta te ih implementirati i uskladiti izrađeni glavni projekt.

Izvršitelj je dužan uzeti u obzir odluke nadležnog tijela koje izdaje dozvole u pogledu izrade glavnog projekta i upravnih postupaka.

Izvršitelj je dužan u postupku ishođenja građevinske dozvole priložiti dovoljan broj primjeraka glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole te ostale priloge koji su potrebni za njezino izdavanje.

Naručitelj će po zaprimanju dokumentacije pregledati dokumentaciju te istu vratiti na doradu ukoliko utvrdi nedostatke.

Izvršitelj se obvezuje postupiti po svim opravdanim primjedbama Naručitelja bez prava na dodatnu naknadu.

Tijekom izrade glavnog projekta, Izvršitelj je obvezan pravovremeno izvještavati ovlaštenu osobu Naručitelja o fazama razrade projekta, kako bi se eventualne primjedbe pravovremeno otklonile

Izvršitelj nema pravo na nikakvu posebnu/dodatnu naknadu za sva usklađenja izrađene projektne dokumentacije koju bude vršio naknadno odnosno neće imati pravo na nikakvu posebnu/dodatnu naknadu za sva usklađenja izrađene dokumentacije koja bude vršio do donošenja odluke o odabiru u postupku nabave za izvođenje radova.

Stručna osoba Naručitelja zadužena za praćenje realizacije ovog ugovora je Nada Zebić.

Praćenje realizacije ugovora obuhvaća praćenje rokova izvršenja, praćenje financijske realizacije ugovora, pribavljanje instrumenata osiguranja, primopredaju usluga, obračun ugovorne kazne i sl.

Članak 6.

Izvršitelj će ispostaviti račun sljedećom dinamikom:

| RB | Aktivnost | Isplata po odobrenju dokumentacije od strane Naručitelja/podnesenom zahtjevu | Isplata nakon uspješnog okončanja postupka/izdavanje pravomoćnog akta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Izrada idejnog rješenja | 10% ukupne cijene |  |
| 2) | Izrada Glavnog projekta i troškovnika | 60% ukupne cijene | 10% ukupne cijene |
| 3) | Ishođenje pravomoćne građevinske dozvole | 5% ukupne cijene | 5% ukupne cijene |
| 4) | Usluga projektantskog nadzora tijekom predviđenog roka realizacije projekta |  | 10% ukupne cijene |

Naručitelj se obvezuje isplatiti Izvršitelju iznos temeljem ispostavljenog računa u roku do 30 dana od dana zaprimanja i ovjere urednog računa od strane ovlaštene osobe Naručitelja na žiro račun Izvršitelja.

Izvršitelj je obavezan izdati elektronički račun i prateće isprave sukladno europskoj normi u zakonski propisanom, strukturiranom formatu, a sve sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

Naručitelj ima pravo prigovora na račun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati odabranog ponuditelja da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je Naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

Članak 7.

Ukoliko krivnjom Izvršitelja dođe do prekoračenja ugovorenog roka ispunjenja pojedine obveze iz članka 4. Naručitelj ima pravo od Izvršitelja naplatiti ugovorenu kaznu u visini 0,5% od ukupno ugovorenog iznosa za pojedinu uslugu za svaki dan prekoračenja roka, s tim da sveukupno ugovorena kazna ne može biti veća od 10% od ugovorene vrijednosti pojedine usluge.

Ukoliko ugovorna kazna dostigne maksimalni iznos ugovorene kazne Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor bez štetnih posljedica te aktivirati jamstvo za uredno izvršenje ugovora ili odrediti novi rok izvršenja usluge.

Članak 8.

Izvršitelj je dužan nakon potpisa Ugovora Naručitelju predati jamstvo za uredno izvršenje Ugovora u obliku bjanko zadužnice naznačene na iznos od 10% od ukupne ugovorene vrijednosti usluga bez PDV-a.

Neiskorišteno jamstvo Naručitelj će vratiti Izvršitelju nakon uredno izvršenog Ugovora.

Članak 9.

Ukoliko se u toku izvršenja Ugovora utvrdi da Izvršitelj koristi podugovaratelja kojeg nije naveo u ponudi nit za njega dobio naknadnu suglasnost Naručitelja, Naručitelj će jednostrano raskinuti Ugovor i zatražiti naknadu štete koju je pretrpio zbog raskida Ugovora.

Izvršitelj se obvezuje imenovati glavnog i odgovornog projektanta za izradu glavnog projekta i Naručitelju dostaviti pisani dokaz o tome.

Članak 10.

Glavni projekt dostavlja se Naručitelju u tiskanom i elektroničkom obliku u 6 primjeraka u AutoCAD-u ili drugom programskom paketu kompatibilnom s dwg formatom s napomenom da troškovnik u elektroničkom obliku mora biti dostavljen u jednom sheet-u.

Potrebno je dostaviti vizualizaciju projekta i Powerpoint prezentaciju rješenja.

Tender dokumentaciju je potrebno izraditi u 2 primjerka, a od toga jedan primjerak sa cijenama.

Otisnuta i uvezana dokumentacija i digitalna verzija moraju biti identične i trebaju omogućiti da se elektroničke verzije po potrebi mogu dobiti i dodatni primjeri dokumentacije u svemu jednaki kao i otisnuti primjerak.

Digitalna verzija dokumenata mora biti dostavljena u PDF formatu kao jedinstveni dokument. Osim PDF formata digitalni oblik mora biti u otvorenom formatu što znači da sve dokumente mora dostaviti u formi ovisno o kojem se dokumentu radi npr.:

-	Word dokument (otvoren bez postavljenih sigurnosnih zaštita)

-	Excel dokument (otvoren bez postavljenih sigurnosnih zaštita sa svim formulama koje čini osnovni dokument)

-	AutoCAD dokument (otvoren sa svim podlogama koje su korištene, karte, slike i dr.)

Naručitelj temeljem ovog ugovora zaprimanjem svakog dokumenta Izvršitelja postaje vlasnik autorskog prava na dokument.

Članak 11.

Za slučaj eventualnih odstupanja Troškovnika za izvođenje radova od Glavnog projekta, a koja bi mogla prouzročiti neplanirane troškove po Naručitelja  tijekom izgradnje, bilo po osnovu nastanka više ili naknadnih radova što su prema Zakonu o javnoj nabavi dodatni radova i/ili novi radovi, za koje je Izvršitelj kao iskusan i stručan projektant znao i/ili je morao znati, te za slučaj svih drugih troškova i šteta prouzročenih nedostacima dokumentacije koja je predmet ovog ugovora Izvršitelj odgovara Naručitelju neograničeno do visine nastale štete, a odgovorni projektant Izvršitelja do visine nastale štete, a najviše do iznosa osigurane svote iz police osiguranja od profesionalne odgovornosti sukladno propisima Hrvatske komore arhitekata/ građevinskih inženjera.

Članak 12.

Troškovnik za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova, a koji je izrađen u svemu sukladno Glavnom projektu, mora biti u potpunosti usklađen sa Zakonom o javnoj nabavi, Pravilnikom o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima nabave i Uputama o izradi troškovnika te dostavljen u excel formatu.

Prilikom provođenja postupka javne nabave za izvođenje radova Izvršitelj, kao projektant, se obvezuje biti Naručitelju i sudionicima postupka javne nabave na raspolaganju kao kontakt osoba za pitanja vezana za troškovnik.

Članak 13.

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovoga ugovora sporazumno riješiti. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja, za sve sporove iz ovoga ugovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

Članak 14.

Ovaj ugovor načinjen je u 5 istovjetnih primjerka, od kojih 3 primjerka pripadaju Naručitelju, a  2 primjerka pripadaju Izvršitelju usluge.

Članak 15.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga govora.

U Osijeku, ______________ 2021.

| ZA IZVRŠITELJA: | ZA NARUČITELJA: |
| --- | --- |
|  | Gradonačelnik: |
|  | Ivan Radić, mag. oec. |

KLASA:   406-09/21-01/88

URBROJ:  2158/01-09-05/03-21-4