## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE O PROVEDBI PP
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | Grad Osijek |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Grada Osijeka za mandatno razdoblje 2025.-2029. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01. siječnja - 31. prosinca 2025. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 16. veljače 2026.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti za provedbu mjera | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost do 2029. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | PC 1. Podrška demografskoj revitalizaciji i osnaživanje obitelji | 1.1. Provedba pronatalitetnih mjera i skrb o djeci | Pomoći roditeljima za novorođenu djecu, Novčana pomoć za višestruki porod i posvojitelje, Potpore mladim obiteljima za troškove potpomognute oplodnje | 09/2029 | Broj isplaćenih potpora Trend povećanja broja novorođene djece | 1500 (2024) 5% (2024) | 1600 8% | 883 5% | 539.521,31EUR | Da | U tijeku | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. U protekloj godini u Osijeku se bilježi blagi trend povećanja broja novorođene djece u odnosu na prethodnu godinu.
2 | PC 1. Podrška demografskoj revitalizaciji i osnaživanje obitelji | 1.2. Dostupno stanovanje za mlade i obitelji | Izvršenje ugovornih obveza iz ugovora o najmu stanova kako bi se isti dodjeljivali određenim skupinama građana sukladno gradskim aktima | 09/2029 | broj zaključenih ugovora | 0 0 | 10 10 | 0 0 | 0 EUR | Ne | U tijeku | Donošenjem odgovarajućih akata od strane Grada Osijeka, a koji su vezani na donošenje propisa na nacionlnoj razini iz područja priuštivog stanovanja stvorit će se preduvjeti za zaključenje navedeih ugovora.
ukupan broj ugovora o najmu
3. | PC 1. Podrška demografskoj revitalizaciji i osnaživanje obitelji |  | Izrada programa priuštivog stanovanja | 09/2029 | Broj građevinskih zemljišta kojima se raspolagalo u cilju ostvarenja Programa (godišnje) | 0% | 10 | 0 | 0 EUR | Ne | U tijeku | Obzirom na predlaganje nove stambene politike na državnom nivou koja se usklađivala kroz nacionalne planove i programe s ciljem uspostavljanja jasnih i transparentnih pravila postupanja kao i odgovarajućih financijskih modela Grad Osijek predložit će modele priuštivog stanovanja usmjerene određenim ciljnim skupinama kada ista bude donesena na nacionalnom nivou.
1.3. Sustavno organizirana stanogradnja
4. | PC 2. Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstvene i socijalne skrbi | 2.1. Promocija zdravlja i prevencija bolesti | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna-KBC Osijek, Projekti usmjereni dionicima u području socijalne skrbi i zdravstva, Financiranje jednokratnih aktivnosti udruga putem javnog poziva, Financiranje projekata i programa udruga putem javnog natječaja | 09/2029 | Broj financiranih jednokratnih aktivnosti udruga putem javnog poziva, Broj financiranih projekata i programa udruga putem javnog natječja Ukupno uložena sredstva | 30(2024) 30(2024) 130.000 (2024) | 40 40 160.000 | 12 37 101.772,66 | 159.288,25EUR | Da | U tijeku | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. U području socijalne djetatnosii zaštite zdravlja financirano je 50 projekata i 16 jednokratnih aktivnosti udruga od interesa za opće dobro. U tijeku je vrednovanje provedenih projekata i jednokratnih aktivnosti.
5. | PC 2. Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstvene i socijalne skrbi | 2.2. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti | Isplata naknada za socijalno ugrožene obitelji (troškovi stanovanja, jednokratne pomoći, troškovi ogrijeva, pokriće troškova pogreba, dimnjačarskih usluga), Besplatni gradski prijevoz učenika srednjih škola i studenata, Prihvatilište za beskućnike (Caritas Osijek), Mjesečni dodatak umirovljenicima te uskrsnica i božićnica za umirovljenike i socijalno ugrožene osobe, Sufinanciranje poludnevnog boravka za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama u Briješću (Grad i OBŽ) | 09/2029 | Broj korisnika naknada Broj korisnika obuhvaćenih poludnevnim boravkom Broj umirovljenika korisnika mjesečnog dodatka | 11.000 (2024) 100 (2024) 75 (2024) | 10.000 220 100 | 9.546 100 81 | 1.347.099,06EUR | Da | U tijeku | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Kontinuiranim povećanjem cenzusa za ostvaivanje socijalnih naknada podiže se standard i razina socijalne zaštite, dok s druge strane imamo povećanje broja zaposlenih i smanjenje broja korisnika Poludnevni boravak financiran je za 100 korisnik . Zbog usklađivanja mirovina, kontinuirano se povećavaju cenzusi i iznosi novčanih pomoći za umirovljenike .
6. | PC 2. Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstvene i socijalne skrbi | 2.3. Zaštita zdravlja od zaraznih i vektorskih bolesti | Kontrola monitoring, stručni nadzor, suzbijanje i tretiranje komaraca, Deratizacija, Aktivnosti odgovorne brige o životinjama Promotivne zdravstvene aktivnosti Kontrola kvalitete vode na kupalištima | 09/2029 | Broj dana u kojima brojnost uboda komaraca nije bila u granicama tolerancije Broj provedenih programa deratizacije Broj održanih programa/aktivnosti | 14 (2024) 2 (2024) 10 (2024) | 8 2 20 | 15 2 10 | 540.045,66EUR | Da | U tijeku | Kontinuiranom provodbom larvicidnih i adulticidnih tretmana održava se brojnost komaraca na tolerantnim razinama. Proširenjem obuhvata i potpisanim Sporazumom o suradnji sa susjednim općinama i OBŽ u budućnosti će se dostići željeni rezultat. U 2025. provedena je redovita sustavna proljetna i jesenska deratizacija. Kontinuirano se provode aktivnosti u organizaciji Grada Osijeka, udruga i partnera. Obilježavanje Svjetskog dana dijabetesa, Kontrola kvalitete zdravstvene ispravnosti vode za kupanje na prirodnim kupalištima Kontrola kvalitete vode za kupanje na ŠRC Copacabana, Provedba edukativnih aktivnosti na zaštiti životinja - provedba kastracije,Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja, Dan narcisa, Dan mimoza – Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice,Svjetski dana nepušenja, Međunarodni dan slijepih osoba - Dan bijelog štapa, Međunarodni dan osoba s invaliditetom,Sudjelovanje u obilježavanju Mjeseca borbe protiv ovisnosti - 15. studenog do 15.prosinca.Suzbijanju alergenih korova, posebno ambrozije na području Grada Osijeka u cilju sprečavanja alergijskih bolesti i dr.
7. | PC 2. Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstvene i socijalne skrbi | 2.4. Razvoj socijalne i zdravstvene infrastukture | Izgradnja doma za smještaj starijih i nemoćnih osoba kapaciteta 153 korisnika | 09/2029 | Broj izgrađenih domova za starije Broj korisnika domova za starije | 0 0 | 1 154 | 0 0 | 80.208,39EUR | Da | U tijeku | Temeljem sporazuma Grada Osijeka i Osječko -baranjske županije o suradnji u provedbi projekta izgradnje i opremanja dodatnih smještajnih kapaciteta Doma za starije i nemoćne osobe, Grad Osijek je ugovorio izradu projektno-tehničke dokumentacije za potrebe gradnje zgrade kako bi se podigao standard, smanjila socijalna isključenost starijih građana i pojačala kvaliteta života
8 | PC 3. Razvoj i unaprjeđenje odgojno-obrazovne i znanstveno-istraživačke djelatnosti u funkciji gospodarstva i tržišta rada | 3.1. Osiguravanje kvalitete i dostupnosti odgojno obrazovnih ustanova | Osiguravanje funkcioniranja predškolskog odgoja u gradu Osijeku Osiguravanje funkcioniranja osnovnoškolskog odgoja u gradu Poticanje rada u obrazovnim ustanovama i organizacijama ustanovama Osiguravanje pomoćnika u nastavi i asistenata Provođenje projekata cjelodnevne škole Izgradnja/rekostrukcija dječjih vrtića Izgradnja/rekonstukcija osnovnih škola | 09/2029 | Broj djece u vrtiću Broj zaposlenih odgajatelja Broj osnovnih škola Broj djece u osnovnim školama Broj posebnih programam i usluga Broj djece s teškoćama koja imaju osigurane asistente u vrtiću i pomoćnike u nastavi Udio učenika obuhvaćenih projektom cjelodnevne škole (%) Broj izgrađenih dječjih vrtića Broj rekonstruiranih dječjih vrtića Broj izgrađenih osnovnih škola Broj rekonstruiranih osnovnih škola | 3635 423 21 7184 26 184 uč.(2024) 40 djece u vrtićima 10,61% 3 (2024) 2 (2024) 0 (2024) 0 (2024) | 3915 451 22 7180 26 199 učenika 47 djece 100% 2 1 1 13 | 3635 430 21 7184 29 170 uč. (2025.) 42 djece u vrtićima 10,61% 0 0 0 0 | Predškolstvo 20.419.804,09 EUR Školstvo 46.869.592,37 EUR Ulaganje u objekte predškolskog odgoja 22.465,00 EUR Ulaganje u škole 443.092,01 EUR | Da | U tijeku | Tijekom izvještajnog razdoblja upisano je 3635 djece u Dječji vrtić Osijek a upisana su sva djeca s oboje zaposlenih roditelja. Zahvaljujući novim kapacitetima broj upisane djece je svake godine sve veći. Time je bilo potrebe zaposliti i nove odgojitelje čime je broj zaposlenih u ovom izvještajnom razdoblju veći od planiranog. U osnovne škole upisano je 7184 učenika u 21 osnovnu školu na području Grada Osijeka. Učenicima su dostupni različiti posebni programi kojima se potiče njihov odgojno-obrazovni razvoj. Tu su erasmus projekti, produženi boravak za mlađe uzraste, učeničke zadruge, projekt sheme školskog voća i povrća i slično. Uz navedeno svi učenici imaju besplatnu prehranu. Učenici s teškoćama koja pohađaju osnovne škole (170) uključeni su u projekt Osigurajmo im jednakost 8 kojim im je omogućena podrška pomoćnika u nastavi. Djeca s teškoćama u Dječjem vrtiću Osijek (42) ostvaruju pravo na pomoć asistenta sukladno procjeni stučne službe. Projekti se izvršavaju planiranom dinamikom. Tijekom izvještajnog razdoblja izrađena je projektna dokumentacija za gradnju jednog i rekonstrukciju jednog dječjeg vrtića te za gradnju jedne i rekonstrukciju četrnaest osnovnih škola čija će realizacija uslijediti u narednom izvještajnom razdoblju radi osiguranja kvalitete i dostupnosti odgojno-obrazovnih ustanova.
| PC 3. Razvoj i unaprjeđenje odgojno-obrazovne i znanstveno-istraživačke djelatnosti u funkciji gospodarstva i tržišta rada |  |  | 09/2029 | udio dodjeljenih STEM stipendija za studente (%) Broj radionica u okviru Centra tehničke kulture Broj polaznika radionica u sklopu Centra tehničke kulture | 50% (2024) 20(2024) 135(2024) | 53% 21 155 | 50% 21 30 |  | Da | U tijeku | Grad Osijek svake godine dodjeljuje stipendije za studente prilikom čega se od ukupnog broja stipendija za studente 50% dodjeljuje STEM stipendijma. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 26 STEM stipendija i to iz područja medicine, dentalne medicine, elektrotehnike i računarstva. U Centru tehničke kulture Osijek organiziran je rad u 21 skupini koje se bave različitim STEM tehničkim aktivnostima. Mladi svoje interese za tehničkim aktivnostima iskazuju u skupinama informatike, STEM maketarstva, graditeljstva, robotike, elektronike, elektrotehnike, automodelarstva, automatike, STEM konstruktorstva, animiranog filma, zrakoplovnog modelarstva, sastavljanje Lego modela, robotika uz Lego i stemića. U radionicama je sudjelovalo 130 polaznika.
9. |  | 3.2. Poticanje STEM-a, tehničke kulture i darovitosti | Stipendiranje učenika i studenata Osiguravanje provođenja Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi | [5 empty] | 52.000,00 EUR 150.000,00 EUR
10. | PC 4. Jačanje zajednice i civilnog društva u funkciji poticanja aktivnosg i kvalitetnog života građana | 4.1. Razvoj sporta i aktivnog života | Provedbeni programi u okviru programa javnih potreba u sportu- Programski sadržaj "A" vezanih uz unaprjeđenje kvalitete stručnog rada u sportu, razvoja natjecateljskogsporta, te razvoja školskog i akademskog sporta Rekonstrukcija Copacabane | 09/2029 | Broj izravno sufinanciranih trenera/instruktora Broj kategoriziranih sportaša prema rješenju krovnih udruga hrvatskog sporta Postotak učenika i studenata uključenih u školski i studentski sport Površina rekonstruiranog prostora RC Copacabana | 33 430 (2024) 23% 15% učenici, 4% studenti 25.000 | 43 510 20% učenici, 8% studenti 36.500 | 33 459 15% učenici, 4% studenti 25.000 | 3.520.847,00 EUR Rekonstrukcija Copacabane 1.522.041,96 EUR | Da | U tijeku | Grad Osijek i Zajednica osječkog sporta provode program javnih potreba u sportu. II. faza rekonstrukcije Copacbane uspješno prijavljena na javni poziv iz NPOO, provedeni postupci nabave te radovi napreduju planiranom dinamikom u svrhu stvaranja modernog prostora za rekreaciju i natjecanja te povećanju dostupnosti sportskih sadržaja građanima
11. | PC 4. Jačanje zajednice i civilnog društva u funkciji poticanja aktivnosg i kvalitetnog života građana | 4.2. Razvoj kulture, kulturnih i kreativnih industrija te očuvanje i unaprjeđenje baštine | Osiguravanje rada gradske knjižnične djelatnosti Financiranje programa raznih dionika u području kulture Osiguravanje redovnog rada ustanova u kulturi kojima je osnivač grad Osijek Unaprjeđenje opreme i uvjeta rada ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Osijek Omugućivanje realizacija programa ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Osijek Obnova kulturnih dobara uređenjem pročelja zgrada | 09/2029 | Aktivno članstvo u Knjižnici (% stanovništva) Broj potpomognutih programa u kulturi Broj zaposlnih u ustanovama u kulturi Broj održavanih programa i predstava ustanova u kulturi Broj uređenih pročelja zgrada na području grada Osijeka | 11,60% (2024) 47 238 708 (2024) 7 | 15% 55 245 712 5 | 10,62% (2025.) 47 242 658 4 | 0 525.000,00 EUR 98.000,00 EUR SVI PK 9.916.761,06 EUR 153.387,40 EUR | Da | U tijeku | Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek djeluje na matičnoj lokaciji Europske avenije 24 u Osijeku. Kroz ovu aktivnost posebno će se ostvarivati program knjižnične djelatnosti gradskog karaktera u pet područnih odjela: Ogranak Donji grad, Ogranak Industrijska četvrt, Ogranak Retfala, Ogranak Jug II i Ogranak Novi grad. *Na temelju prijedloga Kulturnog vijeća Grada Osijeka, Gradonačelnik Grada Osijeka donio je Odluku o raspodjeli financijskih sredstava prema usvojenom Programu javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2025., sukladno ukupno planiranom iznosu za programsku djelatnost korisnika iz područja kulture, u roku od 90 dana od dana donošenja Proračuna Grada Osijeka za 2025., a s korisnicima sredstava potpisani su Ugovori o dodjeli financijske potpore za provedbu Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2025. Potpisano je 47 ugovora. (ožujak 2025.) HNK U OSIJEKU- U razdoblju od 1. siječnja 2025.g. do 31. prosinca 2025.g. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku izvedeno je i pripremljeno 232 programa.Izvedeno je 6 premijernih naslova u okviru građanske pretplate.Izvođeno je i 10 repriznih naslova premijerno izvedenih u prethodnim sezonama.HNK u Osijeku je izvelo 61 program na gostovanjima. KULTURNI CENTAR OSIJEK - Tijekom 2025. godine održano je ukupno više od 130 programa različitih sadržaja i formata. U vlastitoj produkciji realizirana je 1 premijera te 6 repriza predstave „Dirigenti“ u produkciji KCO-a. Osim toga, u prostoru ustanove održano je oko 60 gostovanja drugih organizatora, odnosno programa u najmu Dvorane Franjo Krežma. DJEČJE KAZALIŠTE - Ukupno je u 2025. održano 228 programa. Odigrano je 188 predstava iz premijernog i repriznog programa, a druga su kazališta gostovala s 22 predstava. Održano je 18 ostalih programa. Najviše su puta izvedene predstave: “Mala Bee bee” (52), Vasilisa Premudra (21), „Četiri čudesne nezgode" (17). U Kazalištu su održane i tradicionalne manifestacije: Tjedan bajki 2025., Djeco kazalište vas zove 2025. i Noć kazališta 2025. GRADSKE GALERIJE_ Gradske galerije Osijek kroz tri osnovna programa - godišnji izložbeni program, program inovativnih praksi (filmski i multimedijalni programi) i edukativni program (likovno-edukativne radionice za djecu) ostvarile ukupno: 12 izložbi, 51 likovno-edukativnu radionicu za djecu, 2 promocije knjiga/književne večeri i 3 predstave za djecu. Na području grada Osijeka uređena su 4 pročelja: O. Keršovanija 6, L. Jagera 8a, Vukovarska 27 i Kapucinska 34 (hotel Royal) dok je u tijeku obnova pročelja zgrade na Trgu A. Stračevića 6 (hotel Central)
12. | PC 4. Jačanje zajednice i civilnog društva u funkciji poticanja aktivnosg i kvalitetnog života građana | 4.3. Razvoj civilnog društva, manifestacija i podrška lokalnim inicijativama | Poticanje rada udruga i građanskih inicijativa Organizacija kulturnih i društvenih manifestacija Financiranje i provedba provedba programa potpore Organizacija svečanosti i obilježavanje važnih datuma Razvoj suradničkih programa i projekata Dodjela priznanja i nagrada Osiguravanje uvjeta za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti | 09/2029 | Broj održavanih programa i predstava | 192 (2024) | 200 | 384 | 984.783,73 EUR | Da | U tijeku | Grad Osijek poticao je rad udruga i građanskih inicijativa financiranjem 100 programa i projekata udruga putem Javnog natječaja za financiranje udruga u 2025. (Ugovori sklopljeni u srpnju 2025.) Grad Osijek organizirao je, sufinancirao te bio pokrovitelj i sponzor više od 150 raznih kulturnih i društvenih manifestacija i obilježavanja važnih datuma te je dodijelio priznanja i nagrade fizičkim i pravnim osobama za promicanje kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, društvenih odnosa, promidžbe grada Osijeka i Republike Hrvatske i dr. (tijekom cijele godine). Grad Osijek osigurao je uvjete za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti koje su temelji za uključivanje građana u razvoj zajednice. Mjesnih odbori i gradske četvrti putem Javnog poziva dali su na korištenje prostorije u mjesnim odborima i gradskim četvrtima za 134 neprofitne organizacije i pružali usluge građanima u kontaktima s gradskom upravom te podnosili inicijative za obavljanje poslova iz područja uređenja naselja i stanovanja, komunalne djelatnosti, prometa i prometne infrastrukture, zaštite i unaprjeđenje prirodnog okoliša, provodili razne ankete te izdavali raznih potvrde i suglasnosti. (tijekom cijele godine).
13. | PC 5. Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i održivog korištenja prirodnih dobara te jačanje otpornosti i ublažavanje klimatskih promjena | 5.1. Edukacija, studije i planiranje u zaštiti u zaštiti okoliša | Izrada programa i planova zaštite okoliša sukladno zakonskim propisima (zrak, klima, okoliš, zelena infrastruktura) Provedba mjera donesenih planova i programa zaštite okoliša Organizacija edukacija u području gospodarenja otpadom Nabava komunalne opreme i strojeva | 09/2029 | Broj planiranih dokumenata donesenih u roku Stopa odvojeno prikupljenog otpada | 2 (2024) 59% (2024) | 2 63% | 2 59 % | 5.925,00 EUR | Da | Provedeno | Grad Osijek donio je Program zaštite zraka Grada Osijeka za razdoblje 2025.-2028. i Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja za razdoblje 2025.-2028. U razdoblju koje slijedi provoditi će se mjere propisane navedenim dokumentima u svrhu smanjenja ekoloških pritisaka, povećanja kvalitete života i jačanja otpornosti grada na klimatske izazove.
14. | PC 6. Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja kvalitete života s ciljem ekološke i energetske tranzicije | 6.1. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom | Održavanje i monitorig saniranih odlagališta otpada Proširenje u svrhu sanacije odlagališta Lončaricac Velika Izgradanja kazete za azbest na reciklažnom dvorištu za građevni otpad Održavanje reciklažnih dvorišta (redovni režijski troškovi) | 09/2029 | Prošireno odlagalište Broj izgrađenih kazeta za azbest | 0 (2024) 0 (2024) | 1 1 | 0 0 |  | Da | U tijeku | Za proširenje odagališta Lončarica Velika kao i za izgradnju kazete za azbest na reciklažnom dvorištu za građevni otpad u Sarvašu su u tijeku aktivnosti na izradi projektne dokumentacije potrebne za ishođenje građevinskih dozvola te aktivnosti napreduju planiranom dinamikom u svrhu unaprjeđenja kvalitete života uspostavom cjelovitog sustava gospodarenja otpadom
9.750,00 EUR
15. | PC 6. Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja kvalitete života s ciljem ekološke i energetske tranzicije | 6.2.Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture | Održavanje i modernizacija javne rasvjete Održavanje javnih i javnih zelenih površina Održavanje javnih skloništa Održavanje sustava otvorene kanalske mreže Administrativne i komunalne usluge Organizacija Festivala cvijeća Izgradnja Centralne kuhinje Rekonstrukcija postojeće zgrade u gradsku knjižnicu Osijek Revitalizacija parka Zrinjevac | 09/2029 | Udio javnih/zelenih površina s ocjenom "dobarili odličan" pri terenskim pregledima (m2) Prosječno vrijeme rješavanja prioritetnih komunalnih prijava (dani) Broj sudionika izlagača Površina Centralne kuhinje u m2 Površina rekonstruiranog prostora gradske knjižnice u m2 Površina revitalizacije parka Zrinjevac | 1.300.000 dobar 2.200.000 odličan (2024) 3 (2024) 59 (2024) 0 (2024) 0 (2024) 0,00 (2024) | 800.000 dobar 2.600.000 odličan 1 80 1723 0 3404 18.138 | 2.584.121 odličan 1 50 0 0 0 | 2.588.099,66 EUR Festival Cvijeća 12.000,00 EUR Centralna kuhinja 18.749,99 EUR Gradska knjižnica 94.500,00 EUR | Da, prosinac 2025. | U tijeku | Kontinuiranim obavljanjem predmetnih aktivnosti osigurava se održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti s ciljem poboljšanja kvalitete života građana. Izrađena je projektna dokumentacija i ishođene građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće zgrade u Gradsku knjižnicu te revitalizaciju parka Zrinjevac, a u tijeku je ishođenje građevinske dozvole za Centralnu kuhinju sve u svrhu podizanja standrada javnih sadržaja i stvaranja ugodnijeg okruženja za obrazovanje, kulturu i društveni život.
16. | PC 6. Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja kvalitete života s ciljem ekološke i energetske tranzicije | 6.3 Poticanje energetske učinkovitosti i OIE u javnim zgradama | Energetska obnova dječjih vrtića Energetska obnova osnovnih škola Energetska obnova drugih građevina u vlasništvu grada | 09/2029 | Broj energetski obnovljenih dječjih vrtića na godišnjoj razini | 2 (2024) 2 (2024) 0 (2024) | 4 2 1 | 0 0 0 | 1.013.954,75 EUR 69.112,50 EUR 351.144,61 EUR | Da | U tijeku | U tijeku su provedbe energetske obnove dva vrtića: DV Krijesnica i ETC Mačkamama te zgrade Javne vatrogasne postrojbe. Izrađena je i dokumentacija za prijavu projekata na poziv u najavi za dvije škole: Oš Retfala i OŠ Vladimira Becića te dva vrtića: DV Kosjenka i DV Jelenko. Navedenim aktivnostima postižu se znatne uštede u gradskom proračunu, smanjuje negativan utjecaj na okoliš i osigurava zdravlje i ugodnije okruženje za djecu, učenike i korisnike javnih usluga.
Broj energetski obnovljenih osnovnih škola na godinjoj razini
Broj energetski obnovljenih drugih građevina u vlasništvu grada na godišnjoj razini
17. | PC 6. Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja kvalitete života s ciljem ekološke i energetske tranzicije | 6.4. Razvoj i modernizacija sustava javne rasvjete | Izgradnja i rekonstrukcija učinkovite javne rasvjete | 09/2029 | Broj izgrađenih sustava OiE-komada Broj izgrađene/rekonstruirane javne rasvjete na površinanma sportsko-rekreacijske namjene-komada Udio LED svjetiljki u ukupnom sustavu | 2 (2024) 1 (2024) 90 | 7 6 98 | 0 1 91 | 0 140.583,20 EUR 540.342,85 EUR | Da | u tijeku | Kontinuiranim obavljanjem predmetnih aktivnosti osigurava se održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti s ciljem poboljšanja kvalitete života građana.
18. | PC 7. Razvoj i unaprjeđenje održiva mobilnosti | 7.1. Unaprjeđenje sigurnosti i razvoj održivog prometnog sustava | Izgradnja i održavanje nerazvrstanih cesta Izgradnja i održavanje biciklističkih staza Izgradnja i rekonstrukcija ostalih javnih površina Rekonstrukcija tržnice Gonji grad | 09/2029 | Udio nerazvrstanih cesta s dobrim stanjem kolnika -% Broj izgrađenih/rekonstruiranih biciklističkih staza Površina novog zatvorenog tržnog prostora tržnice Gornji grad u m2 | 60 2 (2024) 0 (2024) | 85 4 600 | 70 4 0 | 5.069.678,00 EUR 4.516.084,84 EUR Tržnica 9.375,00 EUR | Da | u tijeku | Izgradnjom i održavanjem nerazvrstanih cesta i biciklističkih staza osigurava se funcionalnost i trajnost komunalne infrastrukture te se utječe na kvalitetu života građana. Tijekom izvještajnog razfoblja ugovorena je izrada projektne dokumentacija za rekonstrukciju tržnice Gornji grad radi prijave na ITU mehanizam, a radi unaprjeđenja urbane infrastrukture i stvaranja kvalitetnijih uvjeta za kretzanje, trgovinu i društveni život.
19. | PC 8. Jačanje kapaciteta, spremnosti i otpornosti zajednice na rizike | 8.1. Razvoj i unaprjeđenje sigurnosti građana i imovine | Osiguranje uvjeta za funkcioniranje DVD-a na području grada Osijeka Održavanje dostupnosti opremljenosti i obučenosti JVP na području grada Osijeka | 09/2029 | Broj potpomognutih DVD-a Broj dostupnih, opremljenih i obučenih JVP na području grada Osijeka | 5 (2024) 1 | 5 1 | 5 0 | 581.400,00 EUR | Da | U tijeku | Osiguravanje preventivnih mjera zaštite od požara, eksplozija, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama uz stalno nastojanje da se nivo protupožarnog djelovanja zadrži na zadovoljavajućem nivou kako u preventivi tako i u operativi.
20. | PC 9. Razvoj i unaprjeđenje poslovnog okruženja te konkurentnosti i inovativnosti gospodarstva | 9.1. Potpora poduzetništvu i inovacijama | Potpore i sufinanciranje poduzetništva Konferencija iz područja poduzetništva Sufinanciranje rada trgovačkih društava u vlasništvu Grada osijeka koja pružaju javne usluge | 09/2029 | Broj poduzetnika kojima je dodjeljena potpora Sufinanciranje pružatelja javnih usluga Broj sufinanciranih projekata Turističke zajednice Osijek | 189 (2024) 6 (2024) 7 (2024) | 230 6 11 | 292 5 7 | 755.670,47 EUR 12.474.281,60 EUR 295.500,00 EUR | Da | U tijeku | Stvareno pozitivno poslovno okruženje usmjeren prema povećanju zaposlenosti, jačanju na tržištu, te olakšavanju redovnog poslovanja. U izvještajnom razdoblju dodijeljene su bespovratne potpore poduzetnicima na temelju Javnog poziva za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Osijeka u 2025. - POT-OS-2025 od 23. ožujka 2025. U cilju ostvarivanja što kvalitetnije javne usluge koje Grad Osijek sa svojim trgovačkim društvima pruža građanima u izvještajnom razdoblju odobrena su financijska sredstva kapitalnih pomoći trgovačkim društvima. U izvještajnom razdoblju sufinancirani su projekti i događaji Turističke zajednice GradaOsijeka. Tako je sufinanciran Sajam antikviteta, Uskrs u Osijek, Festival cvijeća i drveća ,Osječka vinska priča (Osijek Wine and Walk te Urban Wine Party). Također, sufinancirale su se i manifestacije Osječke ljetne noći koje su se održale tijekom lipnja i srpnja 2025. godine, kao i Advent u Osijeku tijekom prosinca 2025. u sklopu kojeg je održan i doček Nove godine 2026.
21. | PC 10. Podrška proizvodnji i preradi hrane u funkciji održivog regionalnog razvoja | 10.1. Poticanje održive poljoprivrede i prerade hrane | Uređenje otresnica Potpore u poljoprivredi | 09/2029 | Broj potpora poljoprivrednicima | 16 (2024) | 25 | 17 | 13.792,17 EUR | Da | U tijeku | Jačanje kapaciteta lokalnih poljoprivrednika u cilju održive, konkurentne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, javni poziv Programa mjera potpora u poljoprivredi raspisan je kroz 4 mjere potpore Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima, potpora u ulaganje u građenju, opremanju oplastenika/staklenika i prostora za uzgoj gljiva, potpora za ekološku proizvodnju i potpora za očuvanje i proširenje pčelinjeg fonda.
22. | PC 11. Podrška digitalnoj tranziciji društva i gospodarstva | 11.1 Digitalizacija javne uprave i javnih usluga | Izgradnja i unaprjeđenje informatičke infrasteukutre Razvoj novih usluga i servisa | 09/2029 | Broj digitalnih usluga prema građanima | 1 | 6 | 1 | 155.650,00 EUR | Da | U tijeku | Sveobuhvatni projekt digitalne transformacije gradske uprave u cilju osuvremenjivanja javnih usluga kroz aktivaciju digitalnih javnih servisa namjenjenih građanima i poslovnim subjetima kroz aplikacije.Trenutno je u fazi 2 sukladno projektnom zadatku za pruženje usluga programske podrške za provođenje gradskih procesa i transparentno upravljanje gradom Osijekom.
23. | PC 12. Unaprjeđenje učinkovitosti i djelotvornosti javnog sektora i upravljanja javnom imovinom | 12.1. Učinkovito upravljanje imovinom i prostorom te urbana i ruralna preobrazba | Izrada i donošenje urbanističkih planova Objava javnog natječaja za raspolaganje neizgrađenim građevinskim zemljištem i poslovnim prostorom Izrada geodetsko-katastarskih usluga za potrebe Grada Izdavanje podataka o prometu nekretnina u sustavu e-Nekretnina Uređivanje vlasničkih i drugih stvarno-pravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu Grada | 09/2029 | Broj donesenih urbanističkih planova Broj zaključenih ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta (godišnje) Broj objavljenih javnih natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (godišnje) | 9 5 1 | 3 12 3 | 1 35 4 | 155.042,00 EUR 5.187,50 EUR | Da | U tijeku | Nastavljaju se ranije započeti postupci transformacije planova (Prostorni plan uređenja Grada Osijeka i Generalni urbanistički plan grada Osijeka), Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Osijeka s postupkom provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) i Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja uz Jablaničku s paralelnim postupkom stavljanja izvan snage važećeg Detaljnog plana uređenja uz Jablaničku ulicu u Osijeku. Navedeni prostorni planovi, u pojedinačnim postupcima izrade i donošenja, iz objektivnih razloga nisu prošli svu Zakonom propisanu proceduru pa se njihovo donošenje očekuje u slijedećem razdoblju. Sukladno određenoj dinamici grad je objavljivao javne natječaje tijekom 2025. godine u svrhu prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta. Javnim natječajem obuhvaćena su neizgrađena građevinska zemljišta u vlasništvu Grada I Republike Hrvatske obzirom na povjerene poslove upravljanja nekretninama u vlasništvu fržave. veliki broj ugovora koji je zaključen tijekom 2025. godine odnosio se na javne natječaje koji su bili objavljeni tijekom 2024. godine.
24 | PC 13. Podrška razvoju slabije razvijenih i potpomognutih područja Županije | 13.1. Jačanje kapaciteta dionika razvoja i sustava podrške za apsorpciju fondova | Priprema i provedba projekata | 09/2029 | Broj projekata u pripremi Broj projekata u provedbi | 17 6 | 15 6 | 19 16 | 7.830.089,23 EUR | Da | U tijeku | Tijekom 2024. i 2025. Grad Osijek provodi snažan investicijski ciklus usmjeren na prometnu infrastrukturu, sport i javne prostore. Prijavljena su tri važna projekta: izgradnja četiriju dionica biciklističkih staza, rekonstrukcija kupališta Copacabana te revitalizacija parka i sportske dvorane Zrinjevac. Za prva dva projekta već su osigurana bespovratna sredstva, dok je Zrinjevac u fazi odobravanja.U narednom razdoblju kroz ITU mehanizam planiraju se kapitalna ulaganja u kulturnu i komunalnu infrastrukturu, uključujući rekonstrukciju zgrade HNK-a, izgradnju nove Gradske knjižnice i obnovu gradske tržnice, čime se dodatno jača društveni i kulturni život grada.Kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti planirana su ulaganja u obrazovanje – izgradnja nove škole u Retfali, prilagodba škola jednosmjenskoj nastavi te izgradnja Centralne kuhinje za provedbu modela besplatne prehrane osnovnoškolaca.Paralelno se provode projekti proširenja vrtićkih kapaciteta te energetske obnove javnih objekata, kao i obnova Novog samostana sv. Križa, čime se podiže standard obrazovne, kulturne i komunalne infrastrukture grada.Grad Osijek pripremio je i prijavio projekt DRAVIS 4 u okviru programa INTERREG Mađarska–Hrvatska.Uz to, Grad sudjeluje kao partner u više međunarodnih i nacionalnih projekata iz područja urbane regeneracije, zelene tranzicije, energetske obnove i kulturne infrastrukture, koji se provode kroz programe INTERREG, HORIZON, NPOO, Konkurentnost i kohezija te APN.
25. | PC 13. Podrška razvoju slabije razvijenih i potpomognutih područja Županije | 13.2. ITU tehnička pomoć i SURP | Osiguravanje uvjeta za ITU PT | 09/2029 | Broj zaposlenih u ITU PTOO | 3 | 5 | 2 | 104.630,60 EUR | Ne | U tijeku | U tijeku zapošljavanje 1 službenika
| n/p | Lokalna uprava i administracija | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | 48.461.774,50 EUR |  |  | Redoviti materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije u Gradu.
| Datum: | 26. veljače 2026.
| Ime i prezime predstavnika lokalnog koordinatora: | Anamarija Matić-Kardoš, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i fondove EU
Potpis predstavnika regionalnog/ lokalnog koordinatora:
POTPIS ODGOVORNE OSOBE JLP(R)S:
Note on A5: MRRFEU-KT: Unesite naziv samoupravne jedinice koja je nositelj izrade akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on C5: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv obveznika izrade akta
Note on E5: MRRFEU-KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on H5: MRRFEU-KT: Unesite godinu za koju izrađujete izvješće o provedbi.
Note on I5: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi
Note on B6: MRRFEU-KT: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (plan razvoja JP(R)S i ako je primjenjivo plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom pojedine mjere. Podatak se prenosi iz vežećeg provedbenog programa.
Note on C6: MRRFEU-KT: Unesite naziv mjere za koju dostavljate podatke o provedbi za izvještajno razdoblje. Naziv se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on D6: MRRFEU-KT: Unesite ključne točke ostvarenja utvrđene za prethodno navedenu mjeru. Potrebno je navesti samo one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuća bio tijekom izvještajnog razdoblja. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on E6: MRRFEU-KT: Unesite podatak o planiranom roku postignuća za prethodno navedene ključne aktivnosti za provedbu mjere. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on F6: MRRFEU-KT: Molimo unesite naziv svakog pojedinog pokazatelja rezultata utvrđenog za navedenu mjeru. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on G6: MRRFEU-KT: Unesite podatak o početnoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on H6: MRRFEU-KT: Unesite podatak o ciljnoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata za izvještajno razdoblje. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa. U slučaju da u provedbenom programu za određeni pokazatelj rezultata nije utvrđena ciljna vrijednost za izvještajno razdoblje, unesite oznaku n/p.
Note on I6: MRRFEU-KT: Unesite podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata za izvještajno razdoblje. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata potrebno je unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost za izvještajno razdoblje. U slučaju da za određeni pokazatelj rezultata u važećem provedbenom programu nije utvrđena ciljna vrijednost za izvještajno razdoblje, u pripadajućem polju unesite oznaku N/P.
Note on J6: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava (u EUR) utrošenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku N/P)
Note on K6: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna aktivnosti postignuta, odnosno (NE) ako ključna aktivnost nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne aktivnosti kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L6: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja provedba mjere uredno završena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) (sve pripadajuće ključne aktivnosti za provedbu mjere su postignute u planiranom roku);; - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (tijekom izvještajnog razdoblja je zabilježeno odstupanje od planiranih rokova za postignuće utvrđenih ključnih aktivnosti za provedbu mjere); - NIJE POKRENUTO (ako provedba mjere nije započela, iako je prema planiranim rokovima trebala započeti tijekom izvještajnog razdoblja); - ODUSTAJE SE (ako se tijekom izvještajnog razdoblja odustalo od provedbe mjere).
Note on M6: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite samo najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanja od planirane dinamike i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja